*Приложение 1*

*к приказу №31 от 03.04.2023г.*

**План-график  
мероприятий** МБОУ«СОШ с.Саясан» **по введению федеральных основных общеобразовательных программ  
(далее – ФООП)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| ***I. Нормативное обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 1. | Формирование плана-графика введения ФООП | февраль 2023 г. | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизированы процессы управления введением ФООП |
| 2. | Разработка плана введения ФООП для образовательной организации |
| 3. | Разработка проектов федеральных программ учебных предметов, не включенных в утвержденные ФООП | февраль 2023 г. | Зам. Директора по УВР, руководители ШМО | Синхронизировано содержание общего образования |
| 4. | Внесение изменений в ФООП в части включения федеральных рабочих программ по обязательным учебным предметам | до 1 июня 2023 г. | Зам. Директора по УВР, руководители ШМО, учителя-предметники | Синхронизировано содержание общего образования |
| ***II. Методическое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 5. | Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по введению ФООП | 2023 г. | Зам. Директора по УВР, руководители ШМО | Сформированы и доведены до учителей предметников методические рекомендации по введению ФООП |
| 6. | Составление планов в конструкторе рабочих программ | 2023 г. | Учителя-предметники | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| ***III. Кадровое обеспечение введения ФООП*** | | | | |
| 7. | Информационно- методическое сопровождение педагогических работников по вопросам введения ФООП | март-декабрь 2023 г. | Замдиректора по УВР | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 8. | Проведение серии совещаний в ШМО по актуальным вопросам введения ФООП | Март 2023 г. | Руководители ШМО | Синхронизированы процессы обучения педагогических команд, прошедших обучение по ФООП, на региональном уровне на всей территории Российской Федерации |
| 9. | Стабильное обращение к системам методического консультирования педагогов «Горячая линия» и портала «Единое содержание общего образования» | март – декабрь 2023 | Зам. Директора по УВР, руководители ШМО | Обеспечено оперативное взаимодействие руководителей и педагогических работников общеобразовательной организации.  Аккумулированы нормативные документы и методические материалы на единой цифровой платформе |